## Tabelle1
CoMusic Projektplan
Meilenstein | Aufgabe | Abgabe | Soll | Ist | Duy | Robert
Exposé |  | 2013-10-07 | 40 | 32
| Brainstorming |  | 5 | 5 | x | x
| Ideenfindung |  | 11 | 8 | x | x
| Abwägung der Ideen |  | 8 | 5 | x | x
| Ausarbeitung |  | 8 | 7 | x | x
| Optimierung |  | 8 | 7 | x | x
Konzept |  | 2013-10-28 | 90 | 7
| Dokumentaufbau |  | 5 | 7 | x | x
| Einführung |  | 5 |  | x | x
| Zielhierarchie |  | 8 |  | x | x
| Priorisierung |  | 5 |  | x | x
MCI-Aspekte
| Stakeholderanalyse |  | 8 |  | x
| Vorgehensmodelle |  | 7 |  | x
| Nutzungskontextanalyse |  | 5 |  | x
WBA-Aspekte
| Kommunikationsablauf |  | 6 |  |  | x
| Systemarchitektur |  | 8 |  |  | x
| Datenmodell |  | 4 |  |  | x
| Proof-of-Concepts planen |  | 3 |  | x | x
Marktrecherche
| Konkurrenzprodukte |  | 8 |  | x | x
| Alleinstellungsmerkmal |  | 3 |  | x | x
| Geschäftsmodell |  | 4 |  | x | x
| Risiken |  | 3 |  | x | x
| Projektplan |  | 3 |  | x | x
| Überarbeitung |  | 5 |  | x | x
Audit |  | 2013-11-11 | 10
| Projektbeschreibung |  | 2 |  | x | x
| Aktueller Stand |  | 2 |  | x | x
| Herausforderungen/Probleme |  | 3 |  | x | x
| Präsentation erstellen |  | 3 |  | x | x
Proof-of-Concepts |  | 2014-01-20 | 50
folgt
Dokumentation |  | 2014-01-13 | 200
Einleitung
Einführung
Beschreibung der aktuellen Situation
Problemstellung nochmal genauer
Lösungsansatz
MCI-Teil
Verstehen und Festlegen des Nutzungskontextes:
Benutzermodellierung
Stakeholderanalyse
User Profiles
Personae
Aufgabenmodellierung
HTA (Erfordernisse)
Anforderungen
Szenarienerstellung
Festlegen der Nutzungsanforderungen:
Nutzungskontext/Probleme identifizieren
Anforderungen aus Erfordernissen der Nutzer und deren Kontext (funktional/nonfunktional)
Erarbeiten von Gestaltungslösungen zur Erfüllung der Nutzungsanforderungen:
…
…
Evaluieren von Gestaltungslösungen
…
…
ggf. Iteration von Gestaltungsaktivitäten
Technische Aspekte erläutern und beschreiben
…
…
Implementation |  | 2014-01-20 | 150
Präsentation |  | 2014-01-27 | 60
Gesamt |  |  | 600