## Tabelle1
Meilenstein | Deadline | Aufgabe | Teilaufgabe | Soll | Ist | Duy | Rob | Pufferzeiten!
Projekt | 2014-01-24 |  |  | 611 | 115
Exposé | 2013-10-07 |  |  | 45 | 32
|  | Brainstorming |  | 5 | 5 | x | x
|  | Ideenfindung |  | 11 | 8 | x | x
|  | Abwägung der Ideen |  | 8 | 5 | x | x
|  | Ausarbeitung |  | 8 | 7 | x | x
|  | Optimierung |  | 8 | 7 | x | x
|  | Pufferzeit |  | 5 | 0 | x | x
Konzept | 2013-10-28 |  |  | 98 | 74
Dokumentaufbau
|  |  | Layout | 2 | 3 | x | x
|  |  | Struktur | 3 | 4 | x | x
Einführung
|  |  | Problemstellung | 2 | 3 | x | x
|  |  | Idee | 3 | 3 | x | x
Zielhierarchie
|  |  | Ziele | 6 | 6 | x | x
|  |  | geplante Funktionalitäten | 2 | 3 | x | x
|  |  | Priorisierung | 2 | 2 | x | x
MCI-Aspekte
|  |  | Stakeholderanalyse | 8 |  | x
|  |  | Vorgehensmodelle | 7 |  | x
|  |  | Nutzungskontextanalyse | 5 |  | x
WBA-Aspekte
|  |  | Kommunikationsablauf | 6 | 8 |  | x
|  |  | Systemarchitektur | 8 | 6 |  | x
|  |  | Datenmodell | 4 | 2 |  | x
|  | PoC formulieren |  | 3 | 5 | x | x
Marktrecherche
|  |  | Recherchieren | 6 | 5 | x | x
|  |  | Konkurrenzprodukte | 3 | 3 | x | x
|  |  | Alleinstellungsmerkmal | 3 | 3 | x | x
|  | Geschäftsmodell |  | 4 | 3 | x | x
|  | Risiken |  | 3 | 4 | x | x
|  | Projektplan anlegen |  | 3 | 3 | x | x
|  | Überarbeitung |  | 5 | 8 | x | x
|  | Pufferzeit |  | 10 | 0 | x | x
Audit | 2013-11-11 |  |  | 12 | 9
|  | Projektbeschreibung |  | 2 | 2 | x | x
|  | Aktueller Stand |  | 2 | 2 | x | x
|  | Herausf./Probleme |  | 3 | 2 | x | x
|  | Präsentation erstellen |  | 3 | 3 | x | x
|  | Pufferzeit |  | 2 | 0 | x | x
Proof-of-Concepts | 2013-12-08 |  | (Implementationen in Java) | 46 | 0
Echtzeitsynchronisation
|  |  | Recherche MOM | 2
|  |  | Recherche JMS | 2
|  |  | Installation MOM | 1
|  |  | Implementation Testprogramm | 6
Datenbanksystem
|  |  | Recherche MySQL | 2
|  |  | Installation MySQL-Server | 1
|  |  | Installation JDBC | 1
|  |  | Implementation Testprogramm | 5
Webservice
|  |  | Recherche REST | 2
|  |  | Installation Jersey | 2
|  |  | Implementation Testprogramm | 4
Notationseditor
|  |  | Recherche Swing Grafik | 3
|  |  | Implementation Notationsspur | 5
|  | Pufferzeit |  | 10 | 0 | x | x
Dokumentation | 2014-01-13 |  |  | 200
Einleitung
Einführung
Beschreibung der aktuellen Situation
Problemstellung nochmal genauer
Lösungsansatz
MCI-Teil
Verstehen und Festlegen des Nutzungskontextes:
Benutzermodellierung
Stakeholderanalyse
User Profiles
Personae
Aufgabenmodellierung
HTA (Erfordernisse)
Anforderungen
Szenarienerstellung
Festlegen der Nutzungsanforderungen:
Nutzungskontext/Probleme identifizieren
Anforderungen aus Erfordernissen der Nutzer und deren Kontext (funktional/nonfunktional)
Erarbeiten von Gestaltungslösungen zur Erfüllung der Nutzungsanforderungen:
…
…
Evaluieren von Gestaltungslösungen
…
…
ggf. Iteration von Gestaltungsaktivitäten
Technische Aspekte erläutern und beschreiben
…
…
Implementation | 2014-01-20 |  |  | 150
Präsentation | 2014-01-27 |  |  | 60